## Burndown Chart - 2
Sprint 2 Burndown Chart
Sprint 1
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7
1 | T1: Play the first area of the game | Dia 0: 0.5; Dia 1: 0.1
2 | T2: Read through the classes in the codebase. | Dia 0: 1; Dia 2: 0.3; Dia 4: 0.3; Dia 5: 0.3
7 | T7: Make feature goals more specific. | Dia 0: 2; Dia 1: 0.1; Dia 2: 0.2; Dia 5: 1.7
8 | T8: Brainstorm further features for replacement (if necessary). | bar: Dia 0; Dia 5
9 | T9: Study code associated to undo/redo feature | Dia 0: 2; Dia 1: 2
11 | T10: Study code associated to water piping system. | Dia 0: 3
12 | T11: Define functionality 1 | Dia 0: 0.5; Dia 1: 0.2; Dia 3: 0.3
13 | T12: Define functionality 2. | Dia 0: 0.5; Dia 3: 0.1; Dia 4: 0.1; Dia 5: 0.3
14 | T13: Define functionality 3. | Dia 0: 0.5; Dia 3: 0.3
Esforço Completo |  | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 0 | 0
Esforço Restante |  | 11 | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
Burndown Ideal |  | 11 | 10.0833 | 9.1667 | 8.25 | 7.3333 | 6.4167 | 5.5 | 4.5833