## Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Sprint 1
Task ID | Descrição da Tarefa | Estimativa Inicial | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12
1 | T1: Play the first area of the game | 3 | bar: 2025-10-11; 2025-10-15
4 | T2: Read through the classes in the codebase. | 6 | 2025-10-09: 1; 2025-10-12: 1.5; 2025-10-13: 0.2; 2025-10-15: 0.4; 2025-10-16: 0.4
10 | T3: Define roughly functionality 1. | 1 | 2025-10-10: 0.2; 2025-10-11: 0.4; 2025-10-12: 0.2; 2025-10-13: 0.1; 2025-10-14: 0.1
11 | T4: Define roughly functionality 2. | 1 | 2025-10-14: 0.5; 2025-10-15: 0.5
12 | T5: Define roughly functionality 3. | 1 | 2025-10-14: 0.2; 2025-10-17: 0.5; 2025-10-18: 0.3
13 | T6: Trial modification of code. | 2 | 2025-10-14: 1; 2025-10-15: 0.7; 2025-10-16: 0.3
Esforço Completo |  | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0
Esforço Restante |  | 14 | 14 | 13 | 12.8 | 11.4 | 9.7 | 9.4 | 7.6 | 5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5
Burndown Ideal |  | 14 | 12.8333 | 11.6667 | 10.5 | 9.3333 | 8.1667 | 7 | 5.8333 | 4.6667 | 3.5 | 2.3333 | 1.1667 | 0